## excel (3)
/TI2 Paula Trujillo/PSP0
PSP0 Project Plan Summary
Project Owner | Introduce tu nombre
Start Date | oct 24, 2021 10:39:41 PM
Completion Date | nov 02, 2021 08:17:43 AM |  |  |  | Completed: *
Keywords
Language
Time in Phase (min.) | Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0.12431 | 0.12431 | 6.64%
Design |  | 1899-12-31 01:04 | 1899-12-31 01:04 | 55.8%
Code |  | 0.32847 | 0.32847 | 17.6%
Compile |  | 0.025 | 0.025 | 1.34%
Test |  | 0.31389 | 0.31389 | 16.8%
Postmortem |  | 0.034722 | 0.034722 | 1.86%
Total | #VALUE! | 1899-12-31 20:54 | 1899-12-31 20:54
Defects Injected |  | Actual | To Date | To Date %
Before Development |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Planning |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Design |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Code |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Compile |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Test |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Development |  | 0 | 0
Defects Removed |  | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Design |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Code |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Compile |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Test |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Total Development |  | 0 | 0
After Development |  | 0 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.